## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: Jennifer Yambay
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU1 | Como miembro directivo de la Asociación, quiero que el sistema sea presentado para comprender su funcionamiento y garantizar su correcta adopción. | Presentación del Sistema | Realizada | 4 | 1 | 1
HU2 | Como miembro productor de la asociación, quiero proponer nuevas funcionalidades o mejoras, para que elsistema sea más útil en nuestras actividades. | Solicitud de mejoras | Realizada | 4 | 2 | 2
HU3 | Como administrador, quiero ver la predicción de producción futura de leche, para poder planificar mejor el resto de las entregas y recursos. | Visualización de predicción de leche | Planificada | 4 | 3 | 1
HU4 | Como usuario del sistema, quiero tener una opción de solicitar ayuda o soporte técnico, para resolver cualquier problema o duda en el sistema | Solicitud de soporte técnico | Planificada | 4 | 7 | 1
HU5 | Como administrador, quiero poder visualizar los roles de cada usuario registrado, para asegurarme de que tengan los permisos adecuados. | Verificación de roles de usuario | Planificada | 4 | 8 | 1
HU6 | Como administrador quiero actualizar imágenes e información en la página principal para mantener el contenido vigente. | Presentación del Sistema | Planificada | 4 | 4 | 1
HU7 | Como productor quiero registrar mi entrega una sola vez al día para evitar errores de duplicación. | Registro Único de Entregas | Planificada | 4 | 4 | 1
HU8 | Como administrador quiero poder recuperar contraseñas para usuarios por intentos fallidos. | Recuperación de Contraseña | Por completar | 4 | 4 | 1
HU9 | Como miembro de la asociación quiero revisar el sistema presentado y brindar mi retroalimentación. | Revisión Sistema | Planificada | 4 | 1900-01-07 | 1
HU10 | Como administrador, quiero descargar los reportes de entrega en formato CSV | Entregas CSV | Planificada | 4 | 4 | 1
HT1 | producción. | Preparación del Sistema | Realizada | 6 | 1 | 1
HT2 | Como desarrollador, quiero implementar una interfaz donde los usuarios puedan dejar sugerencias de mejora, para evaluar futuras actualizaciones del sistema. | Interfaz Buzón | Realizada | 6 | 5 | 2
HT3 | Como desarrollador, quiero que los usuarios administradores puedan cambiar su contraseña de forma segura, para aumentar la seguridad y autonomía del sistema. | Implementación de cambio de contraseña | Por Completar | 3 | 7 | 1
HT3 - V2 | Como desarrollador, quiero que los usuarios administradores puedan cambiar su contraseña de forma segura, para aumentar la seguridad y autonomía del sistema. | Implementación de cambio de contraseña | Por Completar | 4 | 7 | 1
HT10 | Como desarrollador, quiero agregar un módulo para poder cambiar la información de la directiva | Editar Directiva | Realizada | 4 | 5 | 2
HT11 | Como desarrollador, quiero agregar un módulo para poder cambiar el reglamento vigente en la asociación | Editar Reglamento | Realizada | 4 | 5 | 2
HT4 | Como desarrollador, quiero elaborar una guía visual y escrita, para que los productores puedan usar el sistema sin asistencia constante. | Guía de usuario final | Planificada | 16 | 7 | 2
HT5 | Como desarrollador, quiero recolectar, limpiar y preparar los datos históricos de entregas de leche, para asegurarme de que el modelo de predicción se entrene con datos de calidad. | Recolección y limpieza de datos | Planificada | 16 | 9 | 1
HT6 | Como desarrollador de ML, quiero realizar un análisis exploratorio de los datos, para entender el comportamiento y patrones de las entregas de leche. | Análisis de Datos | Planificada | 6 | 10 | 1
HT7 | Como desarrollador, quiero entrenar un modelo ARIMA con los datos históricos de entrega de leche, para realizar predicciones confiables. | Implementar modelo ARIMA | Planificada | 6 | 11 | 1
HT8 | Como desarrollador, quiero guardar el modelo entrenado en disco para reutilizarlo en producción sin necesidad de reentrenarlo cada vez | Preparación del Sistema 2 | Planificada | 16 | 12 | 1
HT9 | Como desarrollador, quiero documentar el proceso de construcción, entrenamiento y evaluación del modelo, para asegurar la trazabilidad y comprensión futura del sistema. | Preparación del Sistema 3 | Planificada | 16 | 13 | 2

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.